## Sheet1
Team Members | ID | User points | Total time taken | Story points per hour |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
[6 empty] | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
Mohammad Ashraf | 40-2673 | 4 | 9 | 0.44444 |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
Rawda Fawzy | 40-18209 | 6 | 10 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 2
Mohammed Saleh | 34-13613 | 5 | 8 | 0.625 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 2
Ziad Amr | 37-2496 | 2 | 6 | 0.33333 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 2
Abdulrahman Alsayed | 40-11916 | 3 | 10 | 0.3 |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 3
Karim Farahat | 40-860 | 3 | 7 | 0.42857 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 1
Ossama Hazem | 40-7776 | 4 | 7 | 0.57143 |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
Ahmed Mostafa | 40-15637 | 6 | 5 | 1.2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
Yara Ayman | 34-3080 | 3 | 6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Mohammad Essam | 34-314 | 5 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Nabil Samy | 34-4832 | 4 | 5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | Actual Remaining hours | 78 | 78 | 63 | 19 | 0
|  | Total points | Total time | Average Team Velocity | Estimated Remaining hours | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
|  | 45 | 78 | 0.57692